## Estimación de esfuerzo
Historia de Usuario | Descripción | Criterios de Aceptación | Tarea | Horas Estimadas | Sprint
US-001 | Registro e inicio de sesión de un usuario | El usuario debe poder registrarse con correo y contraseña, validación de datos, inicio de sesión válido | Diseñar base de datos para usuarios | 4 | Sprint 1
US-001 | Registro e inicio de sesión de un usuario |  | Implementar formulario de registro | 6 | Sprint 1
US-001 | Registro e inicio de sesión de un usuario |  | Desarrollar API para el registro de usuarios | 5 | Sprint 1
US-002 | Perfil de usuario con datos personales | Visualizar y modificar información personal, guardar cambios | Crear interfaz de perfil de usuario | 5 | Sprint 1
US-002 | Perfil de usuario con datos personales |  | Conectar la interfaz con la API de usuario | 4 | Sprint 1
US-002 | Perfil de usuario con datos personales |  | Implementar función de edición y guardado | 6 | Sprint 1
US-003 | Panel de administración | Acceso exclusivo, gestión de usuarios, noticias y encuestas | Diseñar la interfaz del panel de administración | 6 | Sprint 2
US-003 | Panel de administración |  | Implementar gestión de usuarios desde el panel | 7 | Sprint 2
US-003 | Panel de administración |  | Crear módulo de administración de encuestas y votaciones | 8 | Sprint 2
US-004 | Módulo de noticias y boletines | Publicar y visualizar noticias en orden cronológico | Diseñar la interfaz de noticias y boletines | 5 | Sprint 2
US-004 | Módulo de noticias y boletines |  | Implementar la funcionalidad de publicación de noticias | 6 | Sprint 2
US-004 | Módulo de noticias y boletines |  | Crear un sistema de organización de noticias por fecha | 4 | Sprint 2
US-005 | Funcionalidad de encuestas | Ver encuestas activas, votar y ver resultados en tiempo real | Diseñar la interfaz de encuestas | 5 | Sprint 3
US-005 | Funcionalidad de encuestas |  | Implementar sistema de votación con restricciones | 7 | Sprint 3
US-005 | Funcionalidad de encuestas |  | Crear visualización de resultados en tiempo real | 6 | Sprint 3
US-006 | Integración con pagos en línea | Ingresar monto, validar pagos y registrar transacciones | Implementar pasarela de pagos | 8 | Sprint 3
US-006 | Integración con pagos en línea |  | Crear validaciones de pago exitoso/fallido | 6 | Sprint 3
US-006 | Integración con pagos en línea |  | Registrar pagos en la base de datos | 5 | Sprint 3
US-007 | Sistema de notificaciones | Notificaciones por correo y en la web con opciones de activación | Implementar sistema de notificaciones internas | 5 | Sprint 4
US-007 | Sistema de notificaciones |  | Configurar envíos de correos automáticos | 6 | Sprint 4
US-007 | Sistema de notificaciones |  | Crear opción para activar/desactivar notificaciones | 4 | Sprint 4
US-008 | Seguridad y control de accesos | Definir roles, restringir accesos y proteger datos sensibles | Implementar sistema de roles y permisos | 6 | Sprint 4
US-008 | Seguridad y control de accesos |  | Restringir accesos a secciones protegidas | 5 | Sprint 4
US-008 | Seguridad y control de accesos |  | Crear pruebas de seguridad | 4 | Sprint 4
US-009 | Diseño responsive | Adaptar interfaz a móviles, mejorar estilos y compatibilidad | Implementar diseño responsive | 8 | Sprint 5
US-009 | Diseño responsive |  | Probar compatibilidad en distintos dispositivos | 5 | Sprint 5
US-009 | Diseño responsive |  | Ajustar estilos CSS | 4 | Sprint 5
US-010 | Pruebas de calidad | Realizar pruebas funcionales, de carga y corrección de errores | Diseñar casos de prueba | 6 | Sprint 5
US-010 | Pruebas de calidad |  | Implementar pruebas de carga | 7 | Sprint 5
US-010 | Pruebas de calidad |  | Corregir errores detectados y realizar pruebas finales | 8 | Sprint 5
Sprint | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Tareas
Sprint 1 | 26 de febrero | 10 de marzo | Implementación de registro e inicio de sesión, Creación de perfil de usuario
Sprint 2 | 11 de marzo | 24 de marzo | Desarrollo del panel de administración, Creación del módulo de noticias y boletines
Sprint 3 | 25 de marzo | 7 de abril | Funcionalidad de encuestas para residentes, Integración con pagos en línea
Sprint 4 | 8 de abril | 21 de abril | Sistema de notificaciones, Seguridad y control de accesos
Sprint 5 | 22 de abril | 5 de mayo | Diseño responsive, Pruebas de calidad y rendimiento