## Hoja1
Columna1 | TAREA | RESPONSABLE | DURACIÓN EN DÍAS | INICIO aaaa-mm-dd | FIN aaaa/mm/dd
US-001 | Registro e inicio de sesión de un usuario | O. PIZANO | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05
Tarea 1 | Diseñar base de datos para usuarios (4 horas) -Definir estructura de la tabla de usuarios en la base de datos. -Incluir campos como nombre, correo, contraseña encriptada, fecha de registro, etc. -Implementar claves primarias y restricciones de integridad. -Probar inserción y consulta de datos. |  | 0
Tarea 2 | Implementar formulario de registro (6 horas) -Diseñar el formulario con HTML, CSS y JavaScript. -Agregar validaciones en el frontend (longitud de contraseña, formato de correo, etc.). -Configurar mensajes de error y éxito. |  | 0
Tarea 3 | Desarrollar API para el registro de usuarios (8 horas) -Crear endpoint en el backend para recibir datos de registro. -Implementar validaciones de seguridad en el servidor. Encriptar contraseñas antes de guardarlas en la base de datos. -Probar API con Postman o herramientas similares. |  | 0
US-002 | Perfil de usuario con datos personales | O. PIZANO | 4 | 2025-02-05 | 2025-02-09
| Envío de correo de verificación (6 horas) -Integrar servicio de correo (SendGrid, Nodemailer, etc.). -Generar enlace único de verificación para cada usuario. -Guardar estado de verificación en la base de datos. -Implementar pantalla de confirmación tras verificar correo. |  | 0
| Implementar inicio de sesión (6 horas) -Crear formulario de inicio de sesión con validaciones en frontend. -Implementar endpoint de autenticación en el backend. -Validar credenciales y devolver token de sesión (JWT). -Configurar persistencia de sesión en el navegador. |  | 0
| Implementar recuperación de contraseña (6 horas) -Crear formulario de "Olvidé mi contraseña". - Generar token seguro para restablecer contraseña. -Enviar enlace de restablecimiento por correo. - Implementar validaciones y cambios en la base de datos. |  | 0
| Probar todo el flujo de autenticación (6 horas) - Realizar pruebas manuales de registro, login y recuperación de contraseña. -Identificar y corregir posibles errores. -Ejecutar pruebas automatizadas para validar flujos críticos. |  | 0
0
|  |  |  | Inicio de proyecto | 45594
|  |  |  | Fin del proyecto | 45943